## Planilha1
Requisito					Descrição					Classificação			Tamanho		Tam(#)		Prioridade		Sprint
Coletar dados do Arduino e inserir no MySQL (VMLinux)					Programar o Arduino para capturar dados dos sensores e armazená-los em um banco MySQL rodando em uma máquina virtual Linux.					Essencial			M		8				2
Analisar Contextualização					Estudar e definir o contexto do sistema, identificando o problema que ele resolve e o ambiente em que será aplicado.					Essencial			P		5				2
Atualizar Calculadora					Revisar e melhorar a calculadora do sistema, adicionando novas funções ou corrigindo cálculos já existentes.					Essencial			M		8				2
Levantamento de Riscos					Identificar possíveis riscos do projeto (técnicos, operacionais) e definir formas de mitigá-los.					Essencial			P		5				2
Criar cadastro e login local					Desenvolver sistema de autenticação simples (usuário/senha) armazenado localmente para validar					Essencial			M		8				2
Desenvolver Diagrama de Solução					Criar um diagrama arquitetural que mostre como os componentes do sistema se conectam e interagem.					Essencial			G		13				2
Projetar modelagem lógica V1 - Banco de Dados					Definir as tabelas, relacionamentos e atributos do banco de dados.					Essencial			M		8				2
Aplicar API Local/Sensor ao projeto					Integrar a API que faz a comunicação entre o sensor (Arduino) e o sistema.					Essencial			GG		21				2
Aprender a utilizar a API Local/Sensor					Estudar o funcionamento da API do sensor e entender como consumir os dados corretamente.					Essencial			GG		21				2
Instalar MySQL na Virtual Machine					Configurar o banco de dados MySQL dentro da máquina virtual para persistência dos dados.					Essencial			PP		3				2
Documentação do Projeto					Criar documentação clara sobre objetivos, requisitos, arquitetura e uso do sistema.					Essencial			G		13				1
Criar website institucional estático					Desenvolver um site simples e estático para apresentar informações institucionais do projeto.					Essencial			G		13				2
Criar dashboard estática					Montar um painel visual para exibir métricas e informações principais.					Essencial			GG		21				2
Desenvolver Notificações e Alertas					Implementar sistema que notifique ou alerte o usuário sobre eventos importantes do sistema.					Importante			G		13				3
Cadastro de Estoque					Criar funcionalidade para registrar produtos e quantidades no estoque.					Essencial			P		5				2
Criar Tabelas					Construir as tabelas no banco de dados de acordo com a modelagem definida.					Essencial			M		8				1
Implementar Site Institucional					Colocar em prática o site institucional, aplicando layout e conteúdo.					Essencial			G		13				3
Desenvolver Cadastro de clientes					Criar formulário e banco para registrar clientes no sistema.					Essencial			G		13				3
Desenvolver Tela de Login					Criar interface gráfica para login de usuários.					Essencial			G		13				3
Desenvolver Dashboard					Implementar painel dinâmico para exibir dados do sistema em tempo real.					Essencial			GG		21				3
Fazer protótipo do site Institucional					Criar protótipo visual/navegável do site institucional antes da versão final.					Essencial			PP		3				1
Chamadas de API endereço					Integrar API para buscar e validar dados do sensor					Essencial			GG		21				2
Chamada de API Banco					Integrar API relacionada a banco de dados/armazenar os dados do sensor					Essencial			GG		21				2
Registrar dados do sensor no BD					Gravar automaticamente no banco de dados todas as informações coletadas pelos sensores do Arduino.					Essencial			M		8				2
Atualização de dados					Permitir a modificação e atualização de registros existentes no banco de dados de forma eficiente.					Desejável			G		13				3
Recuperação de senha					Implementar mecanismo que possibilite ao usuário redefinir a senha em caso de esquecimento, via e-mail ou outro método seguro.					Desejável			G		13				3
Calculadora Financeira					Disponibilizar ferramenta de cálculo financeiro integrada ao sistema para apoiar decisões e análises					Importante			M		8				1
Tratamento de dados sensiveis					Aplicar técnicas de proteção e anonimização de dados pessoais e confidenciais, garantindo segurança e conformidade legal.					Importante			P		5				3
Senha forte					Criar validação para garantir que as senhas sigam padrões de segurança, incluindo comprimento mínimo e uso de caracteres especiais.					Desejável			P		5				2
Confirmação de senha					Adicionar campo de confirmação de senha durante o cadastro para evitar erros de digitação.					Desejável			PP		3				2
Criptografia de senha					Armazenar senhas de usuários no banco de dados utilizando algoritmos de criptografia/Hash					Desejável			M		8				3
Programar Placa Arduino unoR3					Desenvolver código para coletar dados de sensores conectados à placa Arduino UNO R3 e integrá-los ao sistema.					Importante			M		8				1
Consulta de nivel de estoque					Implementar funcionalidade que permita ao usuário verificar em tempo real o nivel de seu estoque.					Desejável			M		8				3
Acessibilidade no site					Garantir que o site seja acessível para pessoas com deficiência, seguindo boas práticas de usabilidade e normas de acessibilidade digital.					Desejável			M		8				3
Tempo de atualização					Configurar intervalo de atualização automática para que os dados exibidos na dashboard ou no sistema estejam sempre atualizados.					Essencial			GG		21				3
Aprimorar script SQL local					Melhorar scripts SQL utilizados localmente, otimizando consultas, inserções e manutenções no banco de dados.					Importante			M		8				2
Analisar requisitos					Levantar, detalhar e documentar requisitos funcionais para orientar o desenvolvimento do sistema.					Importante			G		13				1
Criar e Configurar projeto no GitHub					Realizar configuração do projeto na plataforma de gestão de projeto (Git Hub)					Essencial			M		8				1
Criar justificativa do Projeto					Desenvolver justificativa do projeto					Essencial			PP		3				1
Desenvolver diagrama de visão de negócio					Criar diagrama de visão de negócio					Essencial			P		5				1
Configurar ferramenta de gestão de projeto (trello, GitHub)					Configurar todo projejto nas ferramentas de gestão (trello/GitHub)					Essencial			P		5				1
Tabelas criadas no MySQL - protótipo					Criar e preencher databases do MySql					Essencial			M		8				1
Instalar Linux em VM local					Configurar VM utilizando LUBUNTU					Essencial			M		8				1

				Pontos por Sprint
	Planejado		Entregue		Pendente

Total	444		250		194
SP1	90		90		0
SP2	205		160		45
SP3	149		0		149