## Planilha1
Requisito |  |  |  | Descrição |  | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Sprint | Entregue
Coletar dados do Arduino e inserir no MySQL (VMLinux) |  |  |  | Programar o Arduino para capturar dados dos sensores e armazená-los em um banco MySQL rodando em uma máquina virtual Linux. |  | Essencial | M | 8 | 2 | Sim
Analisar Contextualização |  |  |  | Estudar e definir o contexto do sistema, identificando o problema que ele resolve e o ambiente em que será aplicado. |  | Essencial | P | 5 | 2 | Sim
Atualizar Calculadora |  |  |  | Revisar e melhorar a calculadora do sistema, adicionando novas funções ou corrigindo cálculos já existentes. |  | Essencial | M | 8 | 2 | Sim
Levantamento de Riscos |  |  |  | Identificar possíveis riscos do projeto (técnicos, operacionais) e definir formas de mitigá-los. |  | Essencial | P | 5 | 2 | Sim
Criar cadastro e login local |  |  |  | Desenvolver sistema de autenticação simples (usuário/senha) armazenado localmente para validar |  | Essencial | M | 8 | 2 | Sim
Desenvolver Diagrama de Solução |  |  |  | Criar um diagrama arquitetural que mostre como os componentes do sistema se conectam e interagem. |  | Essencial | G | 13 | 2 | Sim
Projetar modelagem lógica V1 - Banco de Dados |  |  |  | Definir as tabelas, relacionamentos e atributos do banco de dados. |  | Essencial | M | 8 | 2 | Sim
Aplicar API Local/Sensor ao projeto |  |  |  | Integrar a API que faz a comunicação entre o sensor (Arduino) e o sistema. |  | Essencial | GG | 21 | 2 | Sim
Aprender a utilizar a API Local/Sensor |  |  |  | Estudar o funcionamento da API do sensor e entender como consumir os dados corretamente. |  | Essencial | GG | 21 | 2 | Sim
Instalar MySQL na Virtual Machine |  |  |  | Configurar o banco de dados MySQL dentro da máquina virtual para persistência dos dados. |  | Essencial | PP | 3 | 2 | Sim
Documentação do Projeto |  |  |  | Criar documentação clara sobre objetivos, requisitos, arquitetura e uso do sistema. |  | Essencial | G | 13 | 1 | Sim
Criar website institucional estático |  |  |  | Desenvolver um site simples e estático para apresentar informações institucionais do projeto. |  | Essencial | G | 13 | 2 | Sim
Criar dashboard estática |  |  |  | Montar um painel visual para exibir métricas e informações principais. |  | Essencial | GG | 21 | 2 | Sim
Desenvolver Notificações e Alertas |  |  |  | Implementar sistema que notifique ou alerte o usuário sobre eventos importantes do sistema. |  | Importante | G | 13 | 3 | Não
Cadastro de Estoque |  |  |  | Criar funcionalidade para registrar produtos e quantidades no estoque. |  | Essencial | P | 5 | 2 | Sim
Criar Tabelas |  |  |  | Construir as tabelas no banco de dados de acordo com a modelagem definida. |  | Essencial | M | 8 | 1 | Sim
Implementar Site Institucional |  |  |  | Colocar em prática o site institucional, aplicando layout e conteúdo. |  | Essencial | G | 13 | 3 | Não
Desenvolver Cadastro de clientes |  |  |  | Criar formulário e banco para registrar clientes no sistema. |  | Essencial | G | 13 | 3 | Não
Desenvolver Tela de Login |  |  |  | Criar interface gráfica para login de usuários. |  | Essencial | G | 13 | 3 | Não
Desenvolver Dashboard |  |  |  | Implementar painel dinâmico para exibir dados do sistema em tempo real. |  | Essencial | GG | 21 | 3 | Não
Fazer protótipo do site Institucional |  |  |  | Criar protótipo visual/navegável do site institucional antes da versão final. |  | Essencial | PP | 3 | 2 | Sim
Chamadas de API endereço |  |  |  | Integrar API para buscar e validar dados do sensor |  | Essencial | GG | 21 | 2 | Sim
Chamada de API Banco |  |  |  | Integrar API relacionada a banco de dados/armazenar os dados do sensor |  | Essencial | GG | 21 | 2 | Sim
Registrar dados do sensor no BD |  |  |  | Gravar automaticamente no banco de dados todas as informações coletadas pelos sensores do Arduino. |  | Essencial | M | 8 | 2 | Sim
Atualização de dados |  |  |  | Permitir a modificação e atualização de registros existentes no banco de dados de forma eficiente. |  | Desejável | G | 13 | 3 | Não
Recuperação de senha |  |  |  | Implementar mecanismo que possibilite ao usuário redefinir a senha em caso de esquecimento, via e-mail ou outro método seguro. |  | Desejável | G | 13 | 3 | Não
Calculadora Financeira |  |  |  | Disponibilizar ferramenta de cálculo financeiro integrada ao sistema para apoiar decisões e análises |  | Importante | M | 8 | 1 | Sim
Tratamento de dados sensiveis |  |  |  | Aplicar técnicas de proteção e anonimização de dados pessoais e confidenciais, garantindo segurança e conformidade legal. |  | Importante | P | 5 | 3 | Não
Senha forte |  |  |  | Criar validação para garantir que as senhas sigam padrões de segurança, incluindo comprimento mínimo e uso de caracteres especiais. |  | Desejável | P | 5 | 2 | Sim
Confirmação de senha |  |  |  | Adicionar campo de confirmação de senha durante o cadastro para evitar erros de digitação. |  | Desejável | PP | 3 | 2 | Sim
Criptografia de senha |  |  |  | Armazenar senhas de usuários no banco de dados utilizando algoritmos de criptografia/Hash |  | Desejável | M | 8 | 3 | Não
Programar Placa Arduino unoR3 |  |  |  | Desenvolver código para coletar dados de sensores conectados à placa Arduino UNO R3 e integrá-los ao sistema. |  | Importante | M | 8 | 1 | Sim
Consulta de nivel de estoque |  |  |  | Implementar funcionalidade que permita ao usuário verificar em tempo real o nivel de seu estoque. |  | Desejável | M | 8 | 3 | Não
Acessibilidade no site |  |  |  | Garantir que o site seja acessível para pessoas com deficiência, seguindo boas práticas de usabilidade e normas de acessibilidade digital. |  | Desejável | M | 8 | 3 | Não
Tempo de atualização |  |  |  | Configurar intervalo de atualização automática para que os dados exibidos na dashboard ou no sistema estejam sempre atualizados. |  | Essencial | GG | 21 | 3 | Não
Aprimorar script SQL local |  |  |  | Melhorar scripts SQL utilizados localmente, otimizando consultas, inserções e manutenções no banco de dados. |  | Importante | M | 8 | 2 | Sim
Analisar requisitos |  |  |  | Levantar, detalhar e documentar requisitos funcionais para orientar o desenvolvimento do sistema. |  | Importante | G | 13 | 1 | Sim
| Sprints | Planejado | Entregue | Pendente | Restante
| SP1 | 407 | 50 | 0 | 357
| SP2 | 203.5 | 208 | 0 | 149
| SP3 | 0 | 100 | 149 | 149
| Total | 407